## Plan d'action
PLAN D'ACTION
element | Défaut | Action | Pilote | Délai de cloture | Etat
Mini applicateur | Avancement Centrage | Réglage de regulateur de pas/axe de réglage | MOBTASIM | S14 | 100%
| Déformation Connexion | Fixation de table ou extraction de l'ejecteur |  |  | 100%
| Bellmouth | Réglage de vis de fixation de la table |  |  | 100%
| Pincement Fil | Modification de la matière du guide fil en plastique |  |  | 100%
| Brin hors sertissage | Centrage ou Modification de la matière du guide fil en plastique |  |  | 100%
| Compteur | changement de compteur |  |  | 100%
Marquage | Marquage illisible | centrage, rinçage, réglage de modulation, réglage pression (3bar) | NASR | S14 | 100%
| Marquage discontinu | centrage, rinçage, réglage de modulation, réglage pression (3bar) |  | S14 | 100%
| Rotation marquage | fixation du redresseur; diminution de la vitesse d'impression de la courroie |  | S15 | 100%
| Marquage effacé | réglage de sécheur et de pression selon les normes de cable |  | S15 | 100%
| P- Arret imprimante | Remplissage d'encre |  | S15 | 100%
| Communication imprimante | Réglage des cables |  | S15 | 100%
| Distance de marquage | changement de l'encodeur de marquage |  | S15 | 100%
Kit-Joint | Mauvais réglage d'air et vibration | fixation du moteur de vibration et réglage de pression selon les normes | BAHI | S15 | 100%
| Montage Centrage | Réglage paramètres du centrage et fixation du kit joint |  | S15 | 100%
| Vis fixation kit | Serrage du vis |  | S16 | 100%
| Inversement joint | changement pins |  | S16 | 100%
| Entrainement tambour | Réglage et changement d'axe du tambour |  | S16 | 100%
| Accessoires (Séparateur et aiguilles) | changement aiguilles |  | S16 | 100%
| Accessoires (Mandrin et pins) | changement pins |  | S16 | 100%